**ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ**

**«ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 8.10.2020 – 15.10.2020 | Связь с куратором проекта и получение задания. |
| 15.10.2020 – 29.10.2020 | Анализ личных кабинетов конкурентов и Московского Политеха, а также тестирование. |
| 29.10.2020 – 12.11.2020 | Формулировка идей по улучшению личного кабинета, разработка дизайна. |
| 12.11.2020 – 26.11.2020 | Встреча с заказчиком и внесение изменений по замечаниям, поиск ошибок в ЛК абитуриента. |
| 26.11.2020 – 10.12.2020 | Создание опроса для студентов, обработка опроса студентов. |
| 10.12.2020 – 17.12.2020 | Поиск полезной информации для абитуриентов, представление информации. |
| 17.12.2020 – 31.12.2020 | Создание презентации по наработанному материалу |
| 11.01.2021 – 25.01.2021 | Создание итоговых отчетов и защита проектной деятельности |